Приложение 1

к приказу №325 от  31.08.2017г.

План мероприятий (дорожная карта) по переходу на безбумажный вариант ведения журнала (далее - ББЖ) успеваемости обучающихся  МБОУ Одинцовской

школы №12 в 2017 году в единой информационной системе учета и мониторинга образовательных достижений обучающихся в общеобразовательных организациях Московской области  (ИСУОД)

| №п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предварительный этап |  |  |
| 1.1 | Поддержание повышенной активности пользователей в Школьном портале | 01.09.2017-31.05.2018 | Копейкина М.В., заместитель директора по УВР |
| 2 | Подготовительный этап |
| 2.1 | Подготовка материально-технической базы |
| 2.1.1 | Проведение анализа технического оснащения ОО для ББЖ. | 01.04.2017-01.07.2017 | Копейкина М.В., заместитель директора по УВР, Сутковенко О.В., учитель информатики |
| 2.1.2 | Составление плана дополнительного оснащения. | 01.08.2017-31.08.2017 | Холина В.В., директор школы, Копейкина М.В., заместитель директора по УВР |
| 2.2 | Подготовка локальной базы |
| 2.2.1 | Анализ имеющейся нормативной базы ОО и подготовка проектов документов, включая: - план работ по реализации модели функционирования ОО с ББЖ; -разработка и внесение изменений в действующие локальные акты и подготовка проектов новых документов (локальных актов) ОО, относящихся к ББЖ, в том числе в должностные инструкции. | 01.08.2017-31.08.2017 | Копейкина М.В., заместитель директора по УВР |
| 2.2.2 | Организация и информирование с новыми локальными актами всех участников образовательного процесса. Провести: - административное совещание, - собрание трудового коллектива, - собрание родителей, - классные ученические собрания и др. - управляющий совет. | 22.08.2017 – 10.09.2017 | Холина В.В., директор школы |
| 2.2.3 | Издать приказ руководителя ОО об утверждении регламента деятельности участников образовательного процесса с использованием Школьного портала (в регламенте определяется ответственность лиц за сохранность данных). | 22.08.2017 – 31.08.2017 | Холина В.В., директор школы |
| 2.2.4 | Издание приказа ОО о переходе на ББЖ и утверждении локальных актов | 22.08.2017 – 31.08.2017 | Холина В.В., директор школы |
| 2.2.5 | Доведение до сведения всех заинтересованных сторон приказа, руководителя ОО об утверждении и введении в действие принятых локальных правовых актов. | 22.08.2017 – 31.08.2017 | Администрация МБОУ |
| 2.2.6 | Размещение на официальном сайте ОО информации о локальных правовых актах ОО, обеспечивающих ББЖ. | 22.08.2017 – 31.08.2017 | Копейкина М.В., ответственный за сайт школы |
| 2.3 | Подготовка кадров ОО, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся к переходу на ББЖ |
| 2.3.1 | Проведение анализа психологической готовности сотрудников ОО к ББЖ. | 22.08.2017 – 31.08.2017 | Психолог |
| 2.3.2 | Разъяснительная работа: Проведение классных часов для обучающихся с целью информирования о переходе на ББЖ. | 01.09.2017-10.09.2017 | Корчинская Л.Н., заместитель директора по ВР; Классные руководители |
| 2.3.3 | Разъяснительная работа: Проведение родительских собраний для родителей (законных представителей) обучающихся с целью информирования о переходе на ББЖ. | 01.09.2017-10.09.2017 | Холина В.В., директор школы; Классные руководители |
| 2.3.4 | Организовать консультирование педагогических работников работе с электронным журналом в условиях ББЖ. | Весь период работы | Копейкина М.В., заместитель директора по УВР; Сутковенко О.В., учитель информатики |
| 3 | Основной (завершающий) этап |
| 3.1 | Наполняемость ББЖ, согласно должностным инструкциям. | Ежедневно | Администрация, учителя. |
| 3.2 | Контроль за наполняемостью ББЖ, согласно должностным инструкциям. | Весь период работы | Холина В.В., директор школы |
| 3.3 | Формирование отчетности по ведению ББЖ. | Ежеквартально | Копейкина М.В., заместитель директора по УВР |

Директор МБОУ

Одинцовской школы  №12						                     В.В.Холина